## TDSheet
Приложение
К договору
Расшифровка стоимости работ
ГП-1.1-1.8 ЖК "Пушкино"
Временные проезды и площадки ГП-1.2
Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед.изм | Производитель | Давал. | 3Д | М | Количество | Всего | Норма расхода на ед. | Количество с учетом норм | Цена за единицу руб. с НДС |  |  | Всего стоимость руб. с НДС |  | Общая стоимость с НДС, руб. | Комментарий | Комментарий участника тендера
[7 empty] | ГП- 1.2 |  |  |  | ФОТ | материалы | Цена за единицу (ФОТ+Мат) | ФОТ | материалы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Строительно-монтажные работы | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Подготовка территории строительства | [12 empty] | 0 | 0 | 0
| Обустройство строительной площадки | [12 empty] | 0 | 0 | 0
1 | Устройство песчаного основания | м3 |  |  |  |  | 277.642 | 277.642 |  | 277.642 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы ориентировочные, корректировка РД. Толщина слоя 0,2м, учтен отступ на насыпь 0,1 м по периметру. Выполнение принимается по фактически выполненному объему работ, подтвержденному исполнительной геодезической съемкой.
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 277.642 | 277.642 | 1 | 277.642 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Песок | м3 |  |  |  |  | 277.642 | 277.642 | 1.1 | 305.406 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Толщина слоя 0,2м.
2 | Отсыпка площадки щебнем с расклинцовкой | м3 |  |  |  |  | 270.68 | 270.68 |  | 270.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы ориентировочные, корректировка РД. Толщина слоя 0,2м. Технологию устройства согласовать с РП. Выполнение принимается по фактически выполненному объему работ, подтвержденному исполнительной геодезической съемкой.
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 270.68 | 270.68 | 1 | 270.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Щебень гранитный фр. 20-40 мм | тн |  |  |  |  | 18.946 | 18.946 | 1.23 | 23.304 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расклинивающая фракция. Расход 0,01м3 на 1 м2 покрытия
| Щебень гранитный фр. 5-20 мм | тн |  |  |  |  | 18.946 | 18.946 | 1.23 | 23.304 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Расклинивающая фракция. Расход 0,01м3 на 1 м2 покрытия
| Щебень гранитный фр. 40-70 мм | тн |  |  |  |  | 378.935 | 378.935 | 1.23 | 466.09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Основная фракция. Толщина слоя 0,2м.
3 | Вертикальная планировка грунта | м2 |  |  |  |  | 1388.208 | 1388.208 |  | 1388.208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы ориентировочные, корректировка РД. Выровнять и спланировать поверхность, убрать арматуру. Выполнение принимается по фактически выполненному объему работ, подтвержденному исполнительной геодезической съемкой. В ФОТ учесть геодезическую разбивку временных проездов и площадок
| ФОТ | м2 |  |  |  |  | 1388.208 | 1388.208 | 1 | 1388.208 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Временные проезды | [12 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Вертикальная планировка грунта | м2 |  |  |  |  | 3221.909 | 3221.909 |  | 3221.909 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы ориентировочные, корректировка РД. Выровнять и спланировать поверхность, убрать арматуру. Выполнение принимается по фактически выполненному объему работ, подтвержденному исполнительной геодезической съемкой. В ФОТ учесть геодезическую разбивку временных проездов и площадок
| ФОТ | м2 |  |  |  |  | 3221.909 | 3221.909 | 1 | 3221.909 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Устройство подстилающих слоев песчаных | м3 |  |  |  |  | 644.382 | 644.382 |  | 644.382 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы ориентировочные, корректировка РД. Толщина слоя 0,2м. В объеме учтен отступ на насыпь 0,1 м по периметру конструкции проезда. Выполнение принимается по фактически выполненному объему работ, подтвержденному исполнительной геодезической съемкой.
| ФОТ | м3 |  |  |  |  | 644.382 | 644.382 | 1 | 644.382 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Песок | м3 |  |  |  |  | 644.382 | 644.382 | 1.1 | 708.82 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Толщина слоя 0,2м.
6 | Укладка дорожных плит | шт |  |  |  |  | 260 | 260 |  | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы ориентировочные, корректировка РД. В ФОТ учесть сварку петель плит
| ФОТ | шт |  |  |  |  | 260 | 260 | 1 | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Плита дорожная ПДН-14 | шт |  |  |  |  | 260 | 260 | 1 | 260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО руб. с НДС: | [14 empty] | 0
в том числе:
| Материалов с НДС | [14 empty] | 0
| ФОТ с НДС | [14 empty] | 0
| НДС 20% | [14 empty] | 0
| Работы, не учтенные расчетом, но необходимые для выполнения полного комплекса работ, исходя из опыта подрядчика или недочетов проекта | [12 empty] | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Автор: Дедюхина Валентина Александровна
Поля возможные к заполнению
* «М» - возможно пересогласование стоимости МТР в случае изменения цены более, чем на 10 %