|  |
| --- |
| **Техническое задание**  **На комплекс работ по устройству временных проездов из плит ПДН и площадок из щебня на объекте «Многоквартирный жилой дом ГП-1.2 Омская область, Омский район, ЖК «Пушкино»**  **г. Омск 2025**  **Цель**  Выполнить комплекс работ по устройству дополнительных проездов из плит ПДН и площадок из щебня на объекте «Многоквартирный жилой дом ГП-1.2 Омская область, Омский район, ЖК «Пушкино»  **Объем выполняемых работ (объем будет уточнен после разработки ЛСР):**   1. Геодезическая разбивка конструкции временных проездов и площадок; 2. Устройство песчаного основания, толщиной 200 мм под покрытие тип.1 (из плит 1ПДН-14; 3. Монтаж покрытия временного проезда из сборных ж/б плит 1ПДН-14 – 260 шт; 4. Сварка петель плит ПДН-14. 5. Устройство песчаного основания, толщиной 200 мм под покрытие тип.2 (из щебня); 6. Монтаж покрытия площадок из щебня толщиной 200 мм с расклинцовкой; 7. Устройство песчаного основания, толщиной 200 мм под покрытие бытового городка (из щебня) – 470 м2 8. Монтаж покрытия бытового городка из щебня толщиной 200 мм с расклинцовкой– 432 м2   В соответствие с разработанной проектной документацией № 011-2024-1.2-ПОС.  **Материалы (спец. техника) подрядчика (объем будет уточнен после разработки ЛСР):**   1. Экскаваторы с прямой лопатой; 2. Песок; 3. Сборные ж/б плиты ПДН-14 – 260 шт. 4. Щебень фр. 40-70 5. Щебень фр 20-40   **Примечания:**  Работы на объекте Многоквартирный жилой дом ГП-1.1 Омская область, Омский район, ЖК «Пушкино» произвести в период с **01.03.2025 по 15.03.2025.**  **Приложения:**   1. Проектная документация № 011-2024-1.2-ПОС, |

Руководитель проекта Храменок А.П.